Приложение

к приказу

№9/1-ОД от 16 января 2023 года

«Дорожная карта»

по введению и реализации обновлённого ФГОС СОО

в МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС СОО | Январь 2023 | Директор школы | Приказ «О создании рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС среднего общего образования в МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области», Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО |
| 1.2 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март-май 2023 года | Директор школы | Оценка готовности к введению обновлённых ФГОС СОО, выявление уровня готовности и дефициты, аналитическая справка |
| 1.2.1 | Контроль обеспечения учебниками обучающихся 10 класса | Март-апрель 2023 года | Библиотекарь | Сведения об обеспечении учебниками обучающихся 10 класса |
| 1.2.2 | Анализ кадровых условий (количество педагогов, уровень квалификации, учебная нагрузка, прохождение курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС СОО) | Март-август 2023 года | Директор школы, заместитель директора | Предварительное комплектование на 2023-2024 учебный год Выявление дефицитов/рисков. |
| 1.2.3 | Анализ материально-технического и учебно-методического обеспечения ОО для введения ФГОС СОО | Март-август 2023 года | Директор школы, заместители директора, руководители ШМО | Информация о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении ООП СОО. Выявление дефицитов/рисков |
| 1.3 | Разработка школьного плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению и реализации обновлённого ФГОС СОО | Январь 2023 года | Директор школы, заместитель директора | «Дорожная карта» разработана, утверждена |
| 1.4 | Проведение педагогического совета по теме «Введение обновлённого ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО» (ознакомление с нормативным и методическим обеспечением введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в общеобразовательной организации) | Март-май 2023 года | Директор школы, заместитель директора | Готовность коллектива к введению ФГОС СОО, понимание этапов, зон коллективной и личной ответственности. Протокол заседания педагогического совета |
| 1.5 | Комплектование библиотеки УМК по предметам учебных планов для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября | Директор школы, библиотекарь | Наличие утвержденного списка учебников для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
|  | 2. Работа с родителями |  |  |  |
| 2.1 | Проведение классного родительского собрания в 9 классе по вопросу обучения по обновленным ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года | Март-апрель 2023 года | Классный руководитель, заместитель директора | Родителям предоставлена информация о введении обновленных ФГОС. Представлены федеральные нормативные документы, локальные акты школы |
|  | 3. Нормативно-правовое сопровождение поэтапного перехода на обучение по ФГОС СОО |  |  |  |
| 3.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО | Январь-август 2023 года | Директор, заместитель директора | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО |
| 3.2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО | Январь-август 2023 года | Администрация, педагогические работники | Документы федерального, регионального уровня, регламентирующие введение обновленного ФГОС СОО изучены в ходе педагогических советов, заседаний методических объединений, вебинаров, курсов повышения квалификации |
| 3.3 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | До 1 сентября 2023 года | Директор | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС СОО |
| 3.4 | Утверждение перечня учебников для уровня СОО | Ежегодно | Директор, библиотекарь | Формирование, рассмотрение перечня учебников. Приказ об утверждении перечня учебников для уровня СОО с приложением |
| 3.5 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе, внеурочной деятельности), учебным модулям учебного плана для 10 класса на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | До 1 сентября 2023 года | Педагогические работники, директор | Утверждены рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе, внеурочной деятельности), учебным модулям учебного плана для 10 класса |
| 3.6 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 10 класса по ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год | До 30 августа 2023 года | Администрация | Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО |
| 3.7 | Разработка на основе ФОП СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации | До 1 сентября 2023 года | Администрация, педагогические работники | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО |
|  | 4. Методическое обеспечение поэтапного перехода к обновленным ФГОС СОО |  |  |  |
| 4.1 | Организация участия руководителей, педагогов школы в федеральных, региональных вебинарах по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС СОО | В течение всего периода | Администрация, педагогические работники | Развитие профессиональных компетенций по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 4.2 | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО | В течение всего периода | Администрация | Развитие профессиональных компетенций по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 4.3 | Формирование банка различного уровня нормативно-правовых и программно-методических документов и рекомендаций по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | Директор школы, ответственный за ведение школьного сайта | На официальном сайте школы создан раздел с размещенными ссылками на актуальные документы, программы и методические рекомендации по введению и реализации ФГОС |
|  | 5. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС СОО |  |  |  |
| 5.1 | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОУ по обновленным ФГОС СОО | В течение 2023 года | Администрация, педагогические работники | Разработан план-график повышения квалификации. Педагоги освоили программы повышения квалификации |
|  | 6. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС СОО |  |  |  |
| 6.1 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновлённых ФГОС в общеобразовательной организации | Постоянно | Директор | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновлённых ФГОС |
| 6.2 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО | В течение всего периода | Заместитель директора | Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов |