Отдел образования, молодёжной политики, физической культуры

и спорта администрации Залегощенского района Орловской области

____________________________________________________________________________

303560, пгт. Залегощь, ул. М.Горького, 24

тел. 2-17-48

- ПРИКАЗ

11 января  2023 г.                                                                              № 6

Об утверждении муниципального плана-графика

(дорожной карты») по введению и реализации обновлённого

федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования в общеобразовательных

организациях Залегощенского района

С целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных организациях Залегощенского района  обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений н федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2022 года 413» и на основании приказа Департамента образования Орловской области № 1953 от 26 декабря 2022 года «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области»,

приказываю:

- Утвердить муниципальный план-график («дорожную карту») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области на (далее - ФГОС СОО, муниципальный план-график) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий муниципального плана-графика в соответствии с установленными сроками.

- Довести настоящий приказ до руководителей общеобразовательных организаций района.

- Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций района обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с региональным  и муниципальным планами-графиками.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                       И.В. Зубова

Приложение к приказу

отдела образования, молодёжной политики,

физической культуры и спорта

администрации Залегощенского района

№ 6 от  11 января 2023 года

Муниципальный план-график (дорожная карта)

по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования общеобразовательных организациях Залегощенского района Орловской области

| № | Задачи/Наименование мероприятия | Сроки |  | Ответственные исполнители |  | Показатели/ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в серии совещаний, проводимых Департаментом образования Орловской области, по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленного ФГОС СОО | Февраль-март 2023 года |  | Отдел образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района (далее-отдел образования Залегощенского района) |  | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 1.2. | Участие в серии совещаний, проводимых Департаментом образования Орловской области, по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь-май 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, руководители общеобразовательных организаций |  | Составлен перечень дефицитов при введении обновлённого ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| 1.3. | Определение функций (разработка чек - листов) муниципальных координаторов, ответственных муниципальных образованиях по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района |  | Актуализирована база специалистов, ответствен-ных в муниципальных образованиях за введение обновлённого ФГОС СОО. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальным координатором. |
| 1.4. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне | Декабрь 2022 года, январь 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации |  | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 1.5. | Участие педагогических работников Залегощенского района в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО | Январь -май 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района |  | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновлённого ФГОС СОО |
| 1.6. | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Январь - февраль 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций муниципальных образований к введению обновлённого ФГОС СОО |
| 1.7. | Участие в мониторинге использования общеобразовательными организациями учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации |  | Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям |
| 2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изучение инструктивно-методического письма Минпросвещения России и других нормативно-прапвовых актов о порядке введения обновленного ФГОС СОО |  | Декабрь 2022 года, январь 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обловленного ФГОС СОО на региональном и муниципальном уровнях, уровне образовательной организации |
| 2.2. | Разработка и утверждение муниципальных планов- графиков («дорожных карт») мероприятий по введению и реализации обновленных ФРОС СОО |  | Декабрь 2022 года, январь 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях, уровне образовательной организации |
| 2.3. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации |  | Январь - март, 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации | Разработан к реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Орловской области |
| 3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Активизация работы районных методических объединений (РМО) и ассоциаций учителей-предметников |  | Январь-декабрь 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации, руководители РМО | Создана единая система методической службы, своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 3.2. | Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, вебинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий |  | Апрель 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации | Участие в обсуждении общих н проблемных вопросов в педагогическом сообществе, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.3. | Координация взаимодействия общеобразователь-ных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ОГОС СОО |  | Январь - декабрь 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 3.4. | Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС СОО. |  | Май — июнь 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введено обновлённых ФГОС СОО |
| 3.5. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам. |  | Июнь -декабрь 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации | Сформированы доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 3.6. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обловленного ФГОС СОО. |  | Август 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации | Снижена нагрузка на учителя три подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.7. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся. |  | По региональ-ному и муници-пальному планам- графикам |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации | Достигнуто повышение качества образования |
| 4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Направление специалистов отдела образования направлены на обучающие семинары, организованные БУ ОО ДПО «Институт развития образования», по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март - апрель 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района |  | Специалисты отдела образования направлены на обучающие семинары, организованные БУ ОО ДПО «Институт развития образования» |
| 4.2. | Направление руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования на курсы повышения квалификации по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март — апрель 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации |  | Руководители общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всех уровнях. |
| 4.3. | Направление педагогов общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования на курсы повышения квалификации по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март — апрель 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации |  | Педагогические работники общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всех уровнях. |
| 5. Мероприятия общеобразовательных организаций по введению обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | Январь – февраль 2023 года |  | Общеобразовательные организации |  | Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновлённого ФГОС СОО |
| 5.2. | Разработка приказа о создании рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Январь - февраль 2023 года |  | Общеобразовательные организации |  | Определен состав рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО |
| 5.3. | Разработка и утверждение плана — графика («дорожной карты») введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Январь -февраль 2023 года |  | Общеобразовательные организации |  | Разработан и утвержден план — график («дорожная карта») введения, обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации |
| 5.4. | Направление на курсы повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО. | Март - август 2023 года |  | Общеобразовательные организации |  | Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО |
| 5.5. | Проведение педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Май 2023 года |  | Общеобразовательные организации |  | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 5.6. | Обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учётом введения обновленного ФГОС СОО | Май – август 2023 года |  | Общеобразовательные организации |  | Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО |
| 5.7. | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программам внеурочной деятельности | Май – август 2023 года |  | Общеобразовательные организации |  | Разработаны программы по учебным предметам и внеурочной деятельности |
| 5.8. | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновлённого ФГОС СОО) | Апрель - август 2023 года |  | Общеобразовательные организации |  | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 5.9. | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО, внесение необходимых изменений | Апрель - август 2023 года |  | Общеобразовательные организации |  | Синхронизированы процессы введения обновлённого ФГОС СОО для организации работы на регионально, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации. Нормативная база приведена в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОС, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации. |
| 5.10. | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО. | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации |  | Определён список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО. Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО. |
| 5.12. | Организация взаимодействия общеобразователь-ных учреждений и организаций дополнительного образования по реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО. | Апрель - май 2023 года |  | Общеобразовательные организации |  | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования по реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО. |
| 5.12. | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновлённого ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности. | Апрель - май 2023 года |  | Общеобразовательные организации |  | Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд. |
| 5.13. | Обеспечение кадровых, финансовых, материально материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 года |  | Общеобразовательные организации |  | Синхронизированы процессы введения обновленных обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 5.14. | Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО | Апрель — май, 2023 года |  | Общеобразовательные организации |  | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновлённым ФГОС СОО. |
| 5.15. | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО. | В течение всего периода |  | Общеобразовательные организации |  | Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов |
| 6. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Январь -февраль 2023 года |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации |  | Выявлены общеобразовательные организации с низким уровнем готовности к введению обновлённого ФГОС СОО. |
| 7. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Информирование общественности через средства массовой информации, сайты и официальные страницы в сети интернет о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Залегощенского района | Декабрь 2022 года, далее ежемесячно |  | Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации |  | Информирование общественности сайты и официальные страницы в сети интернет о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Залегощенского района |