Приложение №2

к приказу №99-ОД

от 02.09.2024г.

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

в МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа»

Залегощенского района Орловской области

в 2024-2025 учебном году

| I. Организационные вопросы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные | Отметка о выполнении | Примечание |
| 1 | Составить и утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области в 2024-2025 учебном году | Август-сентябрь | Директор, зам. директора |  |  |
| 2 | Предоставить в отдел образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района сведения об участниках итогового сочинения (изложения), участниках единого государственного экзамена/ /государственного выпускного экзамена | До 01.10.2024 | Зам. директора |  |  |
| 3 | Предоставить в отдел образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района списки обучающихся – участников единого государственного экзамена/ /государственного выпускного экзамена, сдающих предметы по выбору в 2025 году | До 15.01.2025 | Зам. директора |  |  |
| 4 | Составить график консультаций по подготовке к ЕГЭ | Май 2025 г. | Учителя-предметники, зам. директора |  |  |
| 5 | Следить за ведением школьной документации | В течение года | Зам. директора, кл. рук., учителя-предметники |  |  |
| 6 | Подготовить папки с нормативно-правовыми и инструктивными документами по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | В течение года | Зам. директора |  |  |
| 7 | Оформить информационный стенд «Итоговая аттестация обучающихся 11 класса»; подготовить информацию для школьного сайта | В течение года | Зам. директора |  |  |
| 8 | Проводить тренировочные и репетиционные предэкзаменационные контрольные работы по предметам | В течение года | Зам. директора, учителя-предметники |  |  |
| 9 | Подготовить информацию к выступлению на родительских собраниях | В течение года | Зам. директора, кл. рук-ль |  |  |
| 10 | Провести первичное анкетирование о выборе экзаменов в форме ЕГЭ/ГВЭ | Сентябрь-октябрь | Зам. директора |  |  |
| 11 | Собрать уточнённые данные о выборе экзаменов выпускниками в форме ЕГЭ (ГВЭ) | Январь | Зам. директора |  |  |
| 12 | Оформить с обучающимися письменные заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) | 2 четверть | Зам. директора |  |  |
| 13 | Оформить письменные заявления обучающихся, согласия родителей о выборе предметов на государственную итоговую аттестацию | До 15.01.2025 | Зам. директора |  |  |
| 14 | Оформить согласия родителей обучающихся / согласия обучающихся на обработку персональных данных при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 1 четверть | Зам. директора |  |  |
| 15 | Провести инструктаж по соблюдению санитарно-гигиенического режима и недопущению перегрузок обучающихся во время и при проведении государственной итоговой аттестации выпускников | Май | Кл. рук. |  |  |
| 16 | Организовать работу «Горячей линии» по вопросам ГИА | 1 четверть | Зам. директора |  |  |
| 17 | Организовать взаимодействие с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным; ВУЗов, СУЗов | В течение года | Ответственный за ведение школьного сайта |  |  |
| 18 | Информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранному языку с включенным разделом «Говорение», КЕГЭ по информатике и ИКТ | 1 четверть | Учитель иностранного языка, учитель информатики, зам. директора |  |  |
| II. Нормативные документы |  |  |  |  |  |
| 1 | Приказ о назначении координатора ЕГЭ в школе, ответственного за создание базы данных обучающихся 11 класса | Сентябрь | Директор |  |  |
| 2 | Приказ о посещении семинаров координатором ЕГЭ и ответственным за базу данных | В течение года | Директор |  |  |
| 3 | Оформление журнала учёта ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей) с инструкциями, экзаменационными материалами (бланками) и правилами их заполнения | В течение года | Зам. директора, учителя-предметники |  |  |
| 4 | Подготовка базы данных по школе на электронном и бумажном носителях | 1 четверть | Зам. директора |  |  |
| 5 | Оформление протоколов родительских собраний | В течение года | Кл. рук., зам. директора |  |  |
| 6 | Приказ об участии в районных репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | В соответствии с графиком отдела образования | Директор |  |  |
| 7 | Справка (информация) о результатах проведения тренировочных и репетиционных контрольных работ в форме ЕГЭ | 2 полугодие | Зам. директора |  |  |
| 8 | Приказ о допуске обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (государственного выпускного экзамена) | Май | Директор |  |  |
| 9 | Оформление журнала регистрации заявлений участников итогового сочинения (изложения), единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена | Ноябрь, январь | Зам. директора |  |  |
| 10 | Оформление журнала регистрации ознакомления участников итогового сочинения (изложения), единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена с протоколами проверки результатов итогового сочинения (изложения), единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена | Декабрь, июнь | Зам. директора |  |  |
| 11 | Оформление журнала выдачи уведомлений на участие в итоговом сочинении (изложении), едином государственном экзамене и государственном выпускном экзамене | Ноябрь, май | Зам. директора |  |  |
| 12 | Составление отчёта по результатам ЕГЭ/ГВЭ текущего года | Июнь | Зам. директора |  |  |
| III. Работа с педагогическим коллективом |  |  |  |  |  |
| 1 | Оформление в кабинетах стенда «Готовься к экзаменам» по обязательным для сдачи предметам в форме ЕГЭ/ГВЭ: математике и русскому языку | Октябрь | Учителя-предметники |  |  |
| 2 | Оформление в кабинетах стенда «Готовься к экзаменам» по предметам по выбору для сдачи ЕГЭ | 1-2 четверть | Учителя-предметники |  |  |
| 3 | Ознакомление учителей с нормативными документами по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования | В течение года | Зам. директора |  |  |
| 4 | Мероприятия по контролю работы по подготовке к государственной итоговой аттестации: - посещение уроков; - проверка выполнения государственных программ по учебным предметам; - проведение тренировочных и репетиционных предэкзаменационных работ в форме и по материалам ЕГЭ/ГВЭ; - собеседование с учителями по организации повторения учебного материала | В соответствии с планом ВСОКО 1, 2 полугодия Февраль-апрель | Администрация Зам. директора, учителя-предметники Зам. директора |  |  |
| 5 | Приобретение сборников учебно-тренировочных материалов для подготовки обучающихся к ЕГЭ | 1-2 четверти | Учителя-предметники |  |  |
| 6 | Проведение заседаний школьного методического объединения учителей-предметников, совещаний при заместителе директора с целью ознакомления с нормативно-правовыми и инструктивными документами по организации и проведению ГИА | В течение года | Зам. директора, руководитель ШМО |  |  |
| 7 | Участие педагогов школы в вебинарах, проводимых председателями ПК ЕГЭ с учителями Орловской области, по подготовке к сдаче ГИА | В течение года | В соответствии с графиком |  |  |
| 8 | Заседание педагогического совета «О допуске обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (государственного выпускного экзамена)» | Май | Директор |  |  |
| 9 | Заседание педагогического совета «О выставлении итоговых отметок выпускникам 11 класса по учебным предметам», «О выдаче выпускникам документа государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем общем образовании по результатам государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике» | Июнь | Зам. директора, директор |  |  |
| IV. Работа с родителями |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение родительских собраний, посвящённых вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, проведения ЕГЭ (нормативные документы, КИМы, сайты и т.д.) | В течение года | Зам. директора, кл. рук. |  |  |
| 2 | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ГИА | В течение года | Зам. директора |  |  |
| V. Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление обучающихся с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», нормативными документами, КИМами, официальными сайтами, правилами, необходимыми для подготовки и сдачи ЕГЭ | В течение года | Зам. директора, кл. рук., учителя-предметники |  |  |
| 2 | Консультации для обучающихся с целью изучения инструкций по заполнению бланков итогового сочинения (изложения), бланков регистрации, бланков ответов №1 и №2 ЕГЭ | В течение года | Учителя-предметники |  |  |
| 3 | Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ. Анализ ошибок при заполнении бланков | В течение года | Учителя-предметники, зам. директора |  |  |
| 4 | Информационная работа по вопросам апелляции, присутствия общественных наблюдателей, ведения в ППЭ видеонаблюдения. Индивидуальное консультирование обучающихся | Апрель-май | Зам. директора |  |  |
| 5 | Психологическая подготовка к ЕГЭ. Индивидуальное консультирование обучающихся. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ | Январь-май | Кл. рук., учителя-предметники |  |  |
| 6 | Оповещение обучающихся о способе их доставки в пункт проведения экзаменов | Май-июнь | Зам. директора |  |  |