Приложение 1

к приказу отдела образования,   молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации  Залегощенского района  от 25  сентября  2025г. № 209

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

В ЗАЛЕГОЩЕНСКОМ РАЙОНЕ В 2026 ГОДУ

| № п/п | Мероприятия |  | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение районных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по математике |  | ноябрь 2025 г- апрель 2026г | # отдел образования, ОО |
| 1.2. | Анализ результатов районных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся |  | декабрь 2025 г- апрель 2026г | # отдел образования, ОО |
| 1.3. | Работа с ОО, продемонстрировавшими низкие результаты обучения ГИА в 2025 году |  | в течение года учебного года | # отдел образования, ОО |
| 1.4. | Проведение собеседования с руководителями ОО о проблемах, стоящих перед ОО, при подготовке к ГИА в 2026 году |  | по отдельному графику | # отдел образования, ОО |
| 1.5. | Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 классов Залегощенского района |  | в течение года | # отдел образования, ОО |
| 1.6. | Проведение районных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по математике |  | ноябрь 2025года, апрель 2026 года | отдел образования, ОО |
| 1.7. | Анализ результатов районных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся |  | декабрь 2025 года-апрель 2026 года | # отдел образования, ОО |
| # I I. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 2.1 | Утверждение персональных составов: |  |  |  |
|  | школьных координаторов муниципальных координаторов инженеров-программистов, ответственных за формирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее-государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и прием») Членов ГЭК; работников ППЭ: досрочный период; основной период; дополнительный (сентябрьский) период |  | сентябрь 2025г. декабрь 2025г. не позднее, чем за месяц до начала соответствующего периода; не позднее, чем за две недели до начала периода | # ОО # отдел образования |
| 2.2 | Определение мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), экзаменационных материалов (далее-ЭМ) ГИА, лиц, имеющих к ним доступ |  | Перед проведением итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | # отдел образования |
| 2.3 | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов (далее-ППЭ) |  | февраль-апрель, август 2026 года | # отдел образования, ОО |
| # I I I. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 3.1. | Распределение средств районного бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА в Залегощенском районе (разработка проекта) |  | сентябрь-октябрь 2025 г. | # отдел образования |
| 3.2. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |  |
|  | пунктов проведения ГИА: -в досрочный период; -в основной период; -в дополнительный (сентябрьский) период |  | февраль-апрель май-июль август-сентябрь 2026г | # отдел образования, ОО |
| 3.3. | Оснащение ППЭ: - системой видеонаблюдения; - средствами подавления сигналов мобильной связи; - станциями сканирования в штабах ППЭ при проведении ГИА-9; - лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по химии и физике; - техническими средствами для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ, иностранным языкам (устная часть) |  | ноябрь 2024г-. сентябрь 2025г . | # отдел образования, ОО |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА |  | по федеральному графику мероприятий | ППЭ |
| 4.2. | Участие в федеральных тренировочных мероприятиях по применению технологий передачи ЭМ по сети «Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ, проведение устной части ЕГЭ по иностранному языку, проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме |  | по федеральному графику мероприятий | ППЭ |
| 4.3. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ ЕГЭ, проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме |  | по графику | отдел образования, ППЭ |
| 4.4. | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ (учебная платформа) |  | по федеральному графику | Члены ГЭК,работники ППЭ ЕГЭ |
| 4.5. | Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА, в том числе дистанционно: |  |  |  |
|  | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ: - инженеров-программистов, ответственных за формирование муниципальной государственной информационной системы «Государственная итоговая аттестация и приём»); - муниципальных координаторов, ответственных за проведение ГИА; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; -ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся о ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ); -экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме |  | Октябрь 2025г- февраль 2026 года Октябрь 2025г- май 2026 года март- май 2026года | отдел образования, ОО, руководители ППЭ |
| V. Научно-методическое сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мероприятий (семинары, тренинги, консультации и др.) с общеобразовательными организациями Залегощенского района по повышению качества обучения по всем учебным предметам |  | В соответствии с планом-графиком БУ ОО ДПО «ИРО» | отдел образования, ОО |
| 5.2. | Участие в региональных вебинарах для руководителей ОО по анализу . результатов ГИА-2025 и использованию результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования |  |  |  |
|  | Участие в региональных методических вебинарах учителей-предметников по вопросам системы подготовки обучающихся к ГИА-2026 |  |  |  |
| 5.3. | Участие в мероприятиях (вебинары, тренинги, консультации и др) ОО, показавших низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур |  |  |  |
| 5.4. | Участие руководителей РМО в заседаниях предметных секций РУМО по общему образованию по вопросам анализа результатов ГИА-2025 и использованию результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования |  |  |  |
| 5.5. | Организация и проведение заседаний районных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам: -изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; -планирование системы подготовки выпускников к ГИА; -обмена лучшим опытом подготовки выпускников к ГИА; -заполнение бланков выпускниками; -анализ критериев оценивания работ; -написание сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранного языка) |  | В течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 5.6. | Проведение мероприятий с общеобразовательными организациями Залегощенского района, показавшими низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур |  | В течение учебного года | отдел образования, ОО |
| # VI. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различных формах из числа: - выпускников ОО текущего года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в организации ППЭ на дому; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы | сентябрь 2025 года, январь 2026года-ГИА-11 февраль 2026 года- ГИА-9 | отдел образования, ОО |
| 6.2. |  | Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |
| 6.3.1 |  | мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение учебного года | # отдел образования, ОО |
| 6.3.2 |  | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 6.3.3 |  | создание материально- технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | март-май 2026 года | отдел образования, ОО |
| 6.3.4 |  | проверка готовности ППЭ для проведения ГИА для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | май 2026года | отдел образования |
| 6.4. |  | Внесение данных в информационную систему «Государственная итоговая аттестация и прием») | По отдельному графику | отдел образования, ОО |
| 6.5. |  | Прием заявлений на участие: - в итоговом сочинении (изложении); - в итоговом собеседовании по русскому языку; - ГИА-9 - в досрочный и основной периоды; - в дополнительный (сентябрьский) период; 4) ГИА-11, ЕГЭ: - в досрочный и основной периоды; - в дополнительный (сентябрьский) период | не позднее, чем за две недели до даты проведения; до 1 марта 2026г; не позднее, чем за две недели до начала дополнительного периода; до 1 февраля 2026г; не позднее, чем за две недели до начала дополнительного периода | отдел образования, ОО |
| 6.6. |  | Организация проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | по единому расписанию | отдел образования, ОО |
| 6.7. |  | Контроль допуска к повторному участию в итоговом собеседовании по русскому языку в дополнительные сроки | За две недели до дня проведения итогового собеседования | ОО |
| 6.8. |  | Организация проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах | по единому расписанию | отдел образования, ОО |
| 6.9. |  | Контроль допуска к повторному участию в итоговом сочинении (изложении) п в дополнительные сроки | За две недели до дня проведения итогового сочинения (изложения) | ОО |
| 6.10. |  | Сбор перечня программного обеспечения , используемого участниками ОГЭ по информатике, для автоматизированных рабочих мест участников ОГЭ по информатике | Апрель 2026 года | отдел образования, ОО |
| 6.11. |  | Сбор перечня программного обеспечения , используемого участниками ЕГЭ по информатике, для станций КЕГЭ | Февраль 2026года | отдел образования, ОО |
| 6.12. |  | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: |  |  |
| 6.12.1 |  | тестирование систем видеонаблюдения | Не позднее, чем за две недели до начала проведения каждого периода ГИА | отдел образования, ОО, ОО-ППЭ |
| 6.12.2 |  | проверка наличия и работоспособности металлодетекторов |  |  |
| 6.12.3 |  | оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи |  |  |
| 6.12.4 |  | оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования экзаменационных материалов (далее-ЭМ) в ППЭ |  |  |
| 6.12.5 |  | оснащение ППЭ для проведения устной части ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам |  |  |
| 6.12.6. |  | оснащение ППЭ средствами воспроизведения аудиозаписей (аудирование) |  |  |
| 6.12.7. |  | оснащение ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике |  |  |
| 6.12.8. |  | оснащение ППЭ ОГЭ необходимым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике и химии |  |  |
| 6.13. |  | Проведение ГИА-9/ГИА-11: в досрочный период; в основной период; в дополнительный период | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором | отдел образования, ОО, ППЭ |
| 6.14. |  | Организация оповещения о результатах итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА (в том числе после подачи апелляций): |  |  |
| 6.14.1 |  | ознакомление с результатами участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | Согласно графику обработки итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ при проведении ГИА | отдел образования, ОО |
| VII.Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Назначение лиц, ответственных за хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ ГИА | В течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 7.2. |  | Назначение лиц, ответственных за получение ЭМ и их доставку в ППЭ (ГИА-9/ГИА-11): в досрочный период; в основной период; в дополнительный период | Март-апрель 2026г Май 2026г Август 2026г | отдел образования |
| 7.3. |  | Организация пропускного режима в ППЭ с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет | В период проведения ГИА | ППЭ |
| 7.4. |  | Функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ в период проведения ГИА | Март-сентябрь 2026года | ППЭ |
| 7.4. |  | Взаимодействие с организацией, обеспечивающей онлайн-видеонаблюдение в ППЭ | В течение учебного года | отдел образования |
| # VIII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 8.1. | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ с родителями», «100 баллов для Победы» |  | По графику Рособрнадзора | отдел образования, ОО |
| 8.2. | Организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки ГИА, с сайтами ОО региона |  | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 8.3. | Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2026 году |  | октябрь 2025 г-август 2026г | отдел образования, ОО, ППМС-центр |
| 8.4. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на сайтах отдела образования, ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе: - о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; - о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ |  | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 | отдел образования, ОО |
| 8.5. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на сайтах отдела образования, ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 |  | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 | отдел образования, ОО |
| 8.6. | Информационно-разъяснительная работа по информированию педагогических работников ОО, выпускников, их родителей (законных представителей) об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2026 году (через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», СМИ) |  | в течение учебного года | отдел образования, ОО, ППМС-центр |
| 8.7. | Проведение муниципальных/школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2026 году |  | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 8.8. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников |  | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 8.9. | Организация сопровождения психолого-педагогической поддержки участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА, их родителей (законных представителей) |  | в течение учебного года | отдел образования, ОО, ППМС-центр |
| 8.10. | Организация работы районной ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) «ЕГЭ-это не страшно! ЕГЭ-это важно!» |  | в течение учебного года | отдел образования, ОО, ППМС-центр |
| 8.11. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей МОУО, общеобразовательных организаций, общественности; |  | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 8.12. | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2026году, в том числе: 1)о выборе предметов для сдачи ГИА; 2)о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; 3)о психологической готовности к ГИА; 4)о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету; 5)о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; 7)об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА |  | в течение учебного года | отдел образования, ППМС-центр, ОО |
| IX.Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 9.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - мониторинг работы сайтов ОО; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; - мониторинг организации общешкольных, классных родительских собраний; - работа муниципальных и школьных «горячих линий» |  | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 9.2. | Проведение собеседований с руководителями ОО и ответственными за подготовку и проведение ГИА по выполнению школьных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2025 году |  | По отдельному графику | отдел образования, ОО |
| 9.3. | Контроль за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению), ГИА: |  |  |  |
| 9.3.1. | контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: 1) проверка наличия необходимых документов; 2) мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение и т.д.) |  | март-май, август 2026 года | отдел образования |
| 9.3.2 | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 9.4. | Контроль за проведением: итогового собеседования по русскому языку; итогового сочинения(изложения); ГИА |  | в период проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения(изложения), ГИА | общественные наблюдатели |
| 9.5. | Контроль за подготовкой выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА: - мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА; - мониторинг включения вопросов подготовки к ГИА в планы работы деятельности РМО, ШМО; - мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; - привлечение Интернет- ресурсов для подготовки к ГИА в ОО |  | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 9.6. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности: при хранении ЭМ и документов в ППЭ, материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) в ОО; при доставке, передаче, хранении и уничтожении материалов строгой отчётности |  | в течение учебного года | общественные наблюдатели, отдел образования, ОО |
| X.Анализ проведения ГИА в 2026 году |  |  |  |  |
| 10.1. | Подведение итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях. семинарах, совещаниях, в том числе: |  |  |  |
| 10.2. | Обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2026 году |  | август 2026 г. | отдел образования |
| 10.3. | Мониторинг результатов ЕГЭ выпускников 2026 года, награждённых медалью «За особые успехи в учении» I и II степеней |  | июль- август 2026 г | отдел образования, ОО |
| 10.4. | Подготовка информационной справки по итогам организации и проведения ГИА на территории Залегощенского района |  | август- сентябрь 2026 г | отдел образования |
| 10.5 | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА |  | июль- август 2026 г | отдел образования, ОО |
| 10.6 | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2026 году |  | сентябрь 2026 г | отдел образования, ОО |